## Plan de proyecto y Gantt
Nombre del proyecto | Compilador 1.0
Fecha de inicio | 2019-03-28
Fecha final | 2019-03-09
Avance general | 100%
Tareas | Responsable | Fecha de inicio | Fecha final | Días | Estado
Reunión con Cliente | CAAM | 2019-03-28 | 2019-03-29 | 1 | Completado
Definir objetivos | CAAM | 2019-03-28 | 2019-03-29 | 1 | Completado
Determinar los requisitos | CAAM | 2019-03-30 | 2019-03-31 | 1 | Completado
Analisis de lenguaje Elixir | CAAM | 2019-03-30 | 2019-03-31 | 1 | Completado
Arquitectura de Proyecto | CAAM | 2019-03-30 | 2019-03-31 | 1 | Completado
Implementacion de Scanner | CAAM | 2019-03-30 | 2019-03-31 | 1 | Completado
Implementacion de Sanitizer | CAAM | 2019-03-30 | 2019-03-31 | 1 | Completado
Implementacion Parser | CAAM | 2019-04-02 | 2019-04-03 | 1 | Completado
Implementacion AST | CAAM | 2019-04-02 | 2019-04-03 | 1 | Completado
Implementacion de Generator | CAAM | 2019-04-04 | 2019-04-07 | 3 | Completado
Implementacion Linker | CAAM | 2019-04-04 | 2019-04-07 | 3 | Completado
Implementacion Banderas | CAAM | 2019-04-07 | 2019-04-09 | 2 | Completado
Documentacion Final | CAAM | 2019-04-07 | 2019-04-09 | 2 | Completado
Prueba del sistema | CAAM | 2019-04-07 | 2019-04-09 | 2 | Completado
Lanzamiento |  | 2019-03-28 | 2019-04-09 | 12

## Lista de interesados
Lista de interesados
Nombre | Cargo | Rol en el proyecto | Email | Requisitos | Expectativas
John García | VP de producto | Aprobación final de hitos | john@123.com | Inactividad menos de 20 minutos | Aseguramiento de calidad debe tardar menos de una semana para que Marketing promocione las nuevas funciones en el boletín.

## Línea base de costo
Línea base de costo
Item/Tarea | % Cumplimiento | Costo inicial | Costo | Costo actual | % Presupuesto utlizado
Extra devices for QA testing | 50% | 2800 | 3500 | 3600 | 15%
Líe

## Plan de comunicaciones
Plan de comunicaciones
Tio de comunicación | Entregable | Descripción | Método de entrega | Frecuencia | Propietario | Audiencia
Presentación | Presentación de Powerpoint. 15 minutos | Presentación al equipo de marketing teamsobre las nuevas funciones | Personal | Una vez | Alex B. | Equipo de marketing
Reuniones | Standup meetings | Check in about status | Personal | 2 veces por semana | John S. | Equipo de proyetos